华宁矿产竞拍平台

PC 端一期开发人天拆解

| 本期开发人天 | 100 人天 | 开发周期 | 约 1 个月 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. 本期开发范围

本期开发内容为华宁矿产竞拍平台 PC 端一期功能，覆盖前台门户、企业入驻认证、拍品公告、意向金审核、在线竞价、成交公示、个人中心、管理后台、数据看板与内容维护等功能。

# 2. 功能模块人天拆解

| 序号 | 模块 | 开发内容 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求确认与项目启动 | PRD 范围确认、开发排期、接口与页面清单确认、验收口径确认 | 5 |
| 2 | UI 与前端基础页面 | 首页门户、列表页、详情页、登录/入驻入口、基础管理后台页面框架 | 12 |
| 3 | 账号、权限与基础能力 | 企业用户登录注册、管理员登录、角色权限、文件上传、基础操作日志 | 10 |
| 4 | 拍品与公告管理 | 拍品创建编辑、公告展示、附件/检测报告、发布复核、公示状态管理 | 14 |
| 5 | 企业认证与意向金审核 | 企业资料提交、认证审核、付款凭证上传、意向金复核、竞价资格控制 | 14 |
| 6 | 竞价核心流程 | 竞价详情、报价校验、当前最高价、出价记录、截止后最高价中标确认 | 20 |
| 7 | 成交、合同、退款与黑名单 | 成交公示、合同状态登记、退款状态登记、违约标记、黑名单管理 | 9 |
| 8 | 个人中心与消息通知 | 认证状态、意向金状态、我的竞价记录、站内成交通知和失败通知 | 6 |
| 9 | 数据看板与内容维护 | 成交量/成交额统计、资讯分类、公开说明页维护 | 5 |
| 10 | 测试、部署与验收支持 | 功能测试、流程联调、缺陷修复、部署上线、验收支持 | 5 |
|  | 合计 |  | 100 |

# 3. 岗位人天汇总

| 岗位 | 工作内容 | 人天 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 需求确认、范围控制、验收支持 | 8 |
| UI/UX 设计师 | 核心页面设计与设计走查 | 8 |
| 前端工程师 | 前台门户、企业端、个人中心、管理后台页面开发 | 28 |
| 后端工程师 | 业务接口、权限、审核、竞价、状态流转与统计 | 36 |
| 测试工程师 | 测试用例、流程测试、缺陷回归 | 12 |
| 项目经理/部署支持 | 进度协调、环境部署、上线与验收支持 | 8 |
| 合计 |  | 100 |

# 4. 开发周期安排

| 周期 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 第 1 周 | 需求确认、页面设计、项目初始化、基础权限 |
| 第 2 周 | 拍品管理、企业认证、意向金审核、前台列表详情 |
| 第 3 周 | 竞价核心流程、成交公示、合同退款、个人中心 |
| 第 4 周 | 数据看板、内容维护、联调测试、缺陷修复、上线验收 |

# 5. 结论

本期开发周期按 约 1 个月 估算，整体开发投入为 100 人天。